## 기능요구사항
ID | 기능 요구사항 | 추정치(일) | 우선순위 | 개발 단계 | 관련 유스케이스 | 반복 대상
SFR-100 | 시스템 로그인 | 0 | 중 | 시작 | UC-100 | FALSE
SFR-101 | 사용자 정보를 폼 입력받는다. | 1 | 중 | 시작 | UC-100 | FALSE
SFR-102 | 사용자 인증을 한다. | 1 | 상 | 시작 | UC-100 | FALSE
SFR-103 | 관리자 또는 일반 메일 사용자에 맞는 화면을 보여준다. | 2 | 중 | 시작 | UC-100 | FALSE
SFR-104 | 로그인 실패 시 로그인 실패 화면을 보여준다. | 1 | 하 | 시작 | UC-100 | FALSE
SFR-200 | 시스템 로그아웃 | 0 | 상 | 시작 | UC-200 | FALSE
SFR-201 | 로그인된 상태의 메일시스템에서 로그아웃을 선택한다. | 1 | 하 | 시작 | UC-200 | FALSE
SFR-202 | 인증된 사용자 세션이 해제된다. | 1 | 상 | 시작 | UC-200 | FALSE
SFR-203 | 시스템으로 부터 로그아웃한다. | 1 | 상 | 시작 | UC-200 | FALSE
SFR-300 | 사용자 관리 | 0 | 중 | 시작 | UC-300 | FALSE
SFR-301 | 사용자 추가 또는 삭제를 선택할 수 있다. | 1 | 하 | 시작 | UC-300 | FALSE
SFR-302 | 사용자 추가를 위한 정보를 입력한다. | 1 | 하 | 시작 | UC-301 | FALSE
SFR-303 | 메일 서버에 연결하여 사용자를 추가한다. | 2 | 상 | 시작 | UC-301 | FALSE
SFR-304 | 사용자 추가 성공 또는 실패를 알린다. | 1 | 하 | 시작 | UC-301 | FALSE
SFR-305 | 사용자 제거를 위해 현재 사용자 목록을 보여준다. | 2 | 중 | 시작 | UC-302 | FALSE
SFR-306 | 제거할 사용자를 선택한다. | 1 | 하 | 시작 | UC-302 | FALSE
SFR-307 | 메일 서버에 연결하여 사용자를 제거한다. | 3 | 상 | 시작 | UC-302 | FALSE
SFR-308 | 사용자 제거 성공 또는 실패를 알린다. | 1 | 하 | 시작 | UC-302 | FALSE
SFR-400 | 메일 쓰기 | 0 | 상 | 시작 | UC-400 | FALSE
SFR-401 | 메일 쓰기를 선택한다. | 1 | 하 | 시작 | UC-400 | FALSE
SFR-402 | 메일 쓰기를 위한 메일 헤더와 본문을 작성한다. | 1 | 중 | 시작 | UC-400 | FALSE
SFR-403 | 메일 쓰기 시 파일을 첨부할 수 있다. | 2 | 상 | 시작 | UC-400 | FALSE
SFR-404 | 메일 쓰기 시 내게쓰기를 선택할 수 있다. | 1 | 상 | 시작 | UC-400 | FALSE
SFR-405 | 메일 쓰기 시 예약메일을 설정할 수 있다. | 2 | 상 | 시작 | UC-400 | FALSE
SFR-406 | 메일 쓰기 시 수신확인 설정을 할 수 있다. | 3 | 상 | 시작 | UC-400 | FALSE
SFR-407 | SMTP서버를 통해서 메일을 전송한다. | 2 | 상 | 시작 | UC-400 | FALSE
SFR-408 | 메일 전송 결과를 보여준다. | 2 | 상 | 시작 | UC-400 | FALSE
SFR-409 | 메일을 임시 보관함으로 이동시킬 수 있다. | 2 | 하 | 시작 | UC-400
SFR-500 | 메일 읽기 | 0 | 상 | 시작 | UC-500 | FALSE
SFR-501 | 메일 목록(JavaMail API의 메시지 목록)을 보여준다. | -1 | 상 | 시작 | UC-500 | FALSE
SFR-502 | 메일 서버에서 메시지 목록을 가져온다. | 1 | 상 | 시작 | UC-500 | FALSE
SFR-503 | 받은 메시지 목록에서 필요한 정보만 목록 형태로 사용자에게 보여준다. | 1 | 중 | 시작 | UC-500 | FALSE
SFR-504 | 메시지 목록에서 특정 메시지를 선택하여 삭제한다. | 1 | 상 | 시작 | UC-500, UC-501 | FALSE
SFR-505 | 메시지 목록이 길 경우 페이지 단위로 처리해준다. | 1 | 하 | 시작 | UC-500 | FALSE
SFR-506 | 요청한 메시지 목록이 오지 않을 경우 오류 원인을 보여주고 주 메뉴로 이동한다. | 2 | 중 | 시작 | UC-500 | FALSE
SFR-507 | 메시지 목록에서 메일 제목을 선택하여 해당 메일을 메일 서버에게 요청한다. | 1 | 상 | 시작 | UC-500 | FALSE
SFR-508 | 수신한 메일로부터 메일 헤더와 메일 본문 내용을 추출한다. | 1 | 상 | 시작 | UC-500 | FALSE
SFR-509 | 메일 헤더와 메일 본문을 보여준다. | 1 | 중 | 시작 | UC-500 | FALSE
SFR-510 | 첨부 파일을 내려받는다. | 2 | 중 | 시작 | UC-500 | FALSE
SFR-511 | 보고 있는 메일에 대한 답장을 한다. | 3 | 중 | 시작 | UC-500 | FALSE
SFR-512 | 보고 있는 메일을 삭제한다. | 2 | 상 | 시작 | UC-500, UC-501 | FALSE
SFR-513 | 메일을 즐겨찾기 할수 있다. | 2 | 하 | 시작 | UC-500 | FALSE
SFR-514 | 받은 메일의 발신자를 차단할 수 있다. | 2 | 하 | 시작 | UC-500 | FALSE
SFR-515 | 메일 노출 개수를 설정하여 볼 수 있다. | 1 | 중 | 시작 | UC-500, UC-501 | FALSE
SFR-516 | 메일을 삭제 했을 경우 삭제한 메일이 휴지통으로 이동한다. | 2 | 하 | 시작 | UC-500, UC-501 | FALSE
SFR-517 | 읽은 메일과 안읽은 메일을 구분할 수 있다. | 2 | 중 | 시작 | UC-500, UC-501 | FALSE
SFR-518 | 메일의 제목을 키워드로 검색하여 메일을 읽을 수 있다. | 2 | 중 | 시작 | UC-500, UC-501 | FALSE
SFR-519 | 메일을 글자순(정순, 역순)으로 정렬하여 메일을 읽을 수 있다. | 2 | 중 | 시작 | UC-500, UC-501 | FALSE
SFR-520 | 휴지통을 선택하여 삭제된 메일을 복구할 수 있다. | 3 | 중 | 시작 | UC-500, UC-501 | FALSE
SFR-521 | 휴지통을 선택하여 삭제된 메일을 완전히 삭제할 수 있다. | 2 | 중 | 시작 | UC-500, UC-501 | FALSE
SFR-600 | 주소록 사용 | 0 | 상 | 시작 | UC-600 | FALSE
SFR-601 | 메일시스템 메뉴에서 주소록을 선택한다. | 1 | 상 | 시작 | UC-600 | FALSE
SFR-602 | 현재 로그인된 사용자의 주소록에 저장된 다른 사용자가 표시된다. | 1 | 상 | 시작 | UC-600 , UC-601 | FALSE
SFR-603 | 연락처를 선택하여 수정, 삭제한다. | 2 | 상 | 시작 | UC-600 , UC-601 | FALSE
SFR-604 | 새로운 연락처를 선택하여 다른 사용자를 주소록에 추가한다. | 1 | 상 | 시작 | UC-600 , UC-601 | FALSE
SFR-605 | 다른 사용자들을 키워드로 검색하여 사용자들을 볼 수 있다. | 2 | 중 | 시작 | UC-600 | FALSE
SFR-606 | 다른 사용자들의 연락처를 글자순(정순, 역순)으로 정렬하여 조회할 수 있다. | 1 | 중 | 시작 | UC-600 | FALSE
SFR-607 | 주소록에 있는 사용자들을 즐겨찾기하여 즐겨찾기한 사용자를 따로 볼 수 있다. | 2 | 하 | 시작 | UC-600 | FALSE
SFR-608 | 다른 사용자를 차단하여 그 사용자가 보낸 메일을 차단할 수 있다. | 2 | 하 | 시작 | UC-600 , UC-601 | FALSE
SFR-609 | 주소록에 등록된 사용자들의 별명을 설정할 수 있다. | 1 | 하 | 시작 | UC-600 , UC-601 | FALSE
SFR-700 | 회원 탈퇴 | 0 | 중 | 시작 | UC-700 | FALSE
SFR-701 | 로그인 된 상태의 메일시스템 메뉴에서 회원탈퇴를 선택한다. | 1 | 하 | 시작 | UC-700 | FALSE
SFR-702 | 회원 탈퇴에 대한 경고문을 보여준다 | 1 | 상 | 시작 | UC-700 | FALSE
SFR-703 | 회원 탈퇴에 대한 확인을 요구한다. | 1 | 상 | 시작 | UC-700 | FALSE
SFR-704 | 회원 탈퇴 신청을 SMTP 서버를 통하여 관리자에게 전송한다. | 1 | 상 | 시작 | UC-700 | FALSE
SFR-705 | DB에서 해당 사용자의 정보와 주소록, 수신함, 발신함을 삭제한다. | 1 | 상 | 시작 | UC-700 | FALSE | 추정치합(일)
87
요구사항 상세화 실무 가이드라인의 레벨2과 3에 기반하여 2 단계로 작성
또는 스크럼의 User Story와 Task 개념으로 생각해도 좋음

## 분석 산출물
ID | 산출물 이름 | 설명 | 관련 기능 | 관련 비기능
A-01
A-02
A-03

## 설계 산출물
ID | 산출물 이름 | 설명 | 관련 분석 산출물 | 관련 기능/비기능
D-01
D-02
D-03

## 구현 산출물
ID | 파일명 | 설명 | 관련 설계 산출물 | 관련 기능/비기능
I-01 | abc.java | ~ 기능을 구현 |  | SFR-002, SFR-003
I-02
I-03
I-04
I-05
I-06
I-07

## 도구 (hidden)
추정치 | 우선순위 | 개발단계 | 테스팅 결과 | 반복 대상
-1 | 상 | 시작 | pass | TRUE
0 | 중 | 분석 | fail | FALSE
0.5 | 하 | 설계
1 |  | 구현
2 |  | 테스팅
3 |  | 완료
5
8
13
20
40
100